## 勤務表
2025 | 年 | 10 | 月 | 月間作業報告書
日付 |  | 勤怠 |  | 作業状況 | コメントなど
|  | 出勤 | 退勤
2025-10-01 | 水
2025-10-02 | 木 | 9:00 | 18:00 | GitHub設定 開発用端末使用ツールに係る整理 整理資料作成中
2025-10-03 | 金 | 9:00 | 18:00 | 開発用端末使用ツールに係る整理 整理資料作成完了、GitHubにて連携
2025-10-04 | 土
2025-10-05 | 日
2025-10-06 | 月 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) リポジトリの複製～VSCodeでのローカルリポジトリへの コミット、リモートリポジトリへの反映(プッシュ)までの操作を実施 インストール資材は「参考 インストール一覧」シート参照のこと | GitGraphについては、導入前後で１回のコミットでプッシュするファイル数を複数ファイル（２～３ファイル）まとめて実行したものに対し、 プラグイン有無の比較をすると確認しやすいかと思います。
2025-10-07 | 火 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) 以下の確認を実施 ・プルリクエスト無しのmainブランチへのプッシュを抑止する設定 ・gitGraphの大まかな動作の確認 プルリクエストのレビューに関して、レビュアーを自身に設定できない為 その対応法の調査、検証が必要 尚、インストール資材は「参考 インストール一覧」シート参照のこと | 堀江さんのアカウント上で新規にOrganization作成（無料枠を選択でよいです）し、 Owner権限のある状態で新規リポジトリ作成していただいてプルリクエストなど設定いただければと思います。
2025-10-08 | 水 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) Webによる関連書面の確認にて、設定変更にて対応可能であるが動作的な 問題(すべてパススルーしてしまう)等から解消方法の確認を優先 (Organizasion自体は作成) プルリクエストのレビューに関して、レビュアーを自身に設定できない件 について、Action(ワークフロー)を利用した自動承認の機能にて動作確認 を実施、一旦完了 対応法についてを整理と再確認を翌日実施予定 | プルリクエストレビューは機能テストが中々難しいと思いますので、フォロー可能な内容もしくは相互確認手順などありましたら共有ください。 また、弊社早瀬より進捗計画を作ってほしい旨依頼がありましたので、どこかでお時間取って検討させてください
2025-10-09 | 木 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) プルリクエストのレビューに関して対応実施 プルリクエスト無しでのmainブランチへのプッシュ抑止確認 以下VSCodeプラグインのインストールおよび動作確認 vscode-icons Material Icon Theme indent-rainbow 以下VSCodeプラグインのインストールおよび動作確認中 Bracket Pair Color DLW 開発ツールに確認事項のまとめ 本日完了予定であったが、動作検証結果を踏まえる必要があり対応中 開発端末における環境整備にかかる目途感などの確認を実施(松野様) 概ねの目途感は以下の通り 今週中：開発ツール使用にかかる確認事項まとめ 来週中：開発ツールにかかる動作検証、要否整理 今月中：開発端末の環境整備完了 | 作業内容承知しました。 午前中にお話ししていたざっくりスケジュールについて、 シート「作業計画」を追加しております。 雑な作りですが、ご参考程度にご確認ください。
2025-10-10 | 金 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) 以下VSCodeプラグインのインストールおよび動作確認 GitLens、GitHub Repositories、C# Dev Kit、C#、.NET Install Tool、 IntelliCode for C# Dev Kitｍ、.NET SDK 以下VSCodeプラグインのインストールおよび動作確認中 C# Dev Kit、C#、.NET Install Tool、IntelliCode for C# Dev Kit、 .NET SDK VSCodeへのインストールは完了(.NET SDKにて時間を要す) C#のコーディングおよびビルドの確認を来週実施予定 また、以下に関しては検証保留中 bracket-pair-color-dlw インストール、設定はしているが括弧の色表示切り替えができない 「Bracket Pair Color setting was not found」のエラーが出るが 当該設定を確認できず、非推奨となった「Bracket Pair Colorizer」 に関連する可能性もあり、一旦保留 GitHub Copilot GitHub Copilot Chat Web上で調査する限り無料版はWeb(https://github.com/copilot)での 使用のみと思われ、その他は1ユーザ毎に費用が係るため、一旦保留 費用に関しては価格シート参照の事 開発ツールに確認事項のまとめ 確認事項を「20251010_確認事項.xlsx」にてGitHubにアップ
2025-10-11 | 土
2025-10-12 | 日
2025-10-13 | 月 | 祝 | 祝 | スポーツの日 | スポーツの日
2025-10-14 | 火 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) 現在の導入資材でのVSCodeにおけるC#の開発可否の確認を実施 簡易なプログラムであるが、開発、実行が可能である事を確認 また、GitHubへのアップおよびプルリクエストを介したメイン ブランチへのマージなどの処理を確認 拡張子「.cshtml」のファイルに関しては、VSCodeでの修正時に ソース管理の変更ファイル一覧に反映されない事象を確認 対応として、setting.jsonに以下の記述を追加 "emmet.includeLanguages": {"razor":"html"} プラグイン「Prettier」に関する自動成型の確認 setting.jsonに以下の記述を追加し保存時に自動成型されることを確認 "editor.formatOnSave": true 「Box Tools」に関する調査、動作検証実施 インストール資材は「参考 インストール一覧」シート参照のこと 以下に関しては動作検証保留中 GitHub Copilot、GitHub Copilot Chat Web上で調査する限り無料版はWeb(https://github.com/copilot)での 使用のみと思われ、その他は1ユーザ毎に費用が係るため、一旦保留 費用に関しては価格シート参照の事 Oracle、PostgreSQL 2025/10/14(火)の確認事項回答にて、個々の作業端末にインストール しているとの回答あり インストール先について要件等であり、保留中 開発ツールに確認事項のまとめ 2025/10/14(火)の確認事項回答、本日までの動作検証結果を踏まえ 「開発ツールに関する整理.xlsx」の再整理版を作成、GitHubにアップ | 各種調査ありがとうございます。 GitHubCopilot関連は当面保留で問題ございません。 内部利用の予定はありますが、現状限定使用（松野のみ） であり、弊社内で利用可能な別AIとの棲み分けから検討中 となります。 ※個人的にはVSCode-Geminiよりは使いやすいです
2025-10-15 | 水 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) プラグイン「ESLint」に関する設定、動作の確認 上記に際して以下のインストールを実施 Node.js npm npx ESLint VSCodeでのESLint適用、非適用における動作の差異を確認 現時点で、ESLintの適用に関しては対象のフォルダ下に 配置する必要があり、リポジトリ管理する際に個々に配置 することとなっており、特定のフォルダでの対応可否を確認中 以下に関しては動作検証保留中 GitHub Copilot、GitHub Copilot Chat Web上で調査する限り無料版はWeb(https://github.com/copilot)での 使用のみと思われ、その他は1ユーザ毎に費用が係るため、一旦保留 費用に関しては価格シート参照の事 Oracle、PostgreSQL 2025/10/14(火)の確認事項回答にて、個々の作業端末にインストール しているとの回答あり インストール先について要件等であり、保留中 開発ツールに確認事項のまとめ 現状のツール利用などについて確認を実施 上記動作検証を含め再度「開発ツールに関する整理.xlsx」の 修正予定 | 将来的にはAWS上でDBサーバーを稼働させる想定ですが、 従量課金であることから別途業務運用を定める必要が あります。（計画上は11月以降の作業） そのため、当面のDB関連は、 従来通り各人の端末にInstallし、運用で同じ環境となるようカバーしていくイメージを予定しています
2025-10-16 | 木 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) プラグイン「ESLint」に関する設定、動作の確認 VSCodeでのESLintの適用に関しては以下のフォルダ構成にてESLintの インストール、GitHubからの取得リポジトリの配置の双方を確認 Root │ eslint.config.mjs ESLint設定ファイル │ package-lock.json ESLint設定ファイル │ package.json ESLint設定ファイル ├─node_modules ESLint実行ファイル等フォルダ └─Repositorys 開発用ローカルリポジトリ格納用フォルダ └─Test001 GitHubローカルディレクトリ │ Test001.sln ソリューションファイル └─WebApplication1 プログラムソース関連資材 修正ファイルを閉じる際にESLintによるチェックの導入にて動作確認中 以下に関しては動作検証保留中 GitHub Copilot、GitHub Copilot Chat Oracle、PostgreSQL
2025-10-17 | 金 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) プラグイン「ESLint」に関する設定、動作の確認 修正ファイルを閉じる際のESLintによるチェックの導入に関しては エラーのままでは保存できなくなってしまう事を考慮し、コミット できなくする方向で再度確認中 現状、Webサイト上の設定等を参考に対応しているが、JSファイルの エラー時においてコミットが抑止されない状態 なお、以下に関しては動作検証保留中 GitHub Copilot、GitHub Copilot Chat Oracle、PostgreSQL 来週状況見合いで継続確認を実施 また、来週は現在の検証結果レビュー予定
2025-10-18 | 土
2025-10-19 | 日
2025-10-20 | 月 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) エラー時においてコミットが抑止されない状態が続いており、 原因は未だ不明 直近の状況では、チェック機能のトリガである「lint-staged」が実行 されておらず、「lint-staged」の実行を設定している「pre-commit」が 読み込まれない事が原因と推察、明日その観点で調査実施 (コマンドベースにて、「git add」実施後「lint-staged」の実行にて エラー終了することは確認済み) なお、以下に関しては動作検証保留中 GitHub Copilot、GitHub Copilot Chat Oracle、PostgreSQL
2025-10-21 | 火 | 9:00 | 18:00 | 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認) エラー時においてコミットが抑止されない状態は解消 設定先のフォルダ構成に問題があった事が原因 ただし、GitHubへの更新対象が増大するため、要相談 (20251021シート参照) なお、以下に関しては動作検証保留中 GitHub Copilot、GitHub Copilot Chat Oracle、PostgreSQL | ※松野休暇
2025-10-22 | 水 | 9:00 | 18:00 | 開発用端末使用ツールに係る整理 開発環境ローカル整備(習熟・動作確認)の実施結果を踏まえ レビュー向けの開発端末導入ツール選定資料の作成 作成資料のレビュー実施 レビュー指摘による以下対応実施 VSCodeアイコン関連のプラグイン未使用時の画面イメージ ⇒当該資料に画面イメージを付加しGitHubにアップ C# Dev Kit の再確認 ⇒以下観点が確認予定 C#のみでの開発可否 「C# Dev Kit」の付加機能の確認 導入予定資材の導入手順書 ⇒開発用端末にて作成中
2025-10-23 | 木 | 9:00 | 14:00 | 開発用端末使用ツールに係る整理 前日のレビュー指摘に関する対応 ①VSCodeアイコン関連のプラグイン未使用時の画面イメージ ⇒昨日対応済み ②C# Dev Kit の再確認 ⇒本日PCのWindowsUpdateの関係にて調査に留まる C#のみでの開発は可であるが、テスト実施に伴うビルド作業を 別途コマンドプロンプト(ターミナル)にて実施する必要がある 「C# Dev Kit」の付加機能の概要は以下の通り ①C#拡張機能 ②ソリューション管理 ③AI支援 ④統合テスト ⇒松野様にて調査を実施していただき、その内容の擦り合わせを実施 結論としてC# Dev Kitは導入する方向で進める ③導入予定資材の導入手順書 ⇒開発用端末にて作成中(本日PCのWindowsUpdateの関係で未実施) ⇒インストーラーでの選択肢などの観点から、一旦自端末から 各種ツールをアンインストールし、インストールしながら手順書 を作成する方向で明日対応予定 ※通院のため14:00退出予定
2025-10-24 | 金
2025-10-25 | 土
2025-10-26 | 日
2025-10-27 | 月
2025-10-28 | 火
2025-10-29 | 水
2025-10-30 | 木
2025-10-31 | 金

## 参考 インストール一覧
No | インストール 日付 | 対象資材 | 入手元 | インストーラー 格納先 | インストール先 | 備考
1 | 2025-10-06 | VS Code | https://code.visualstudio.com/download | 01_VSCode | デフォルト
2 | 2025-10-06 | Git for Windows | https://gitforwindows.org/ | 02_Git for Windows | デフォルト
3 | 2025-10-06 | Japanese Language Pack for Visual Studio Code | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト
4 | 2025-10-06 | Vetur | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト
5 | 2025-10-06 | ESLint | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト
6 | 2025-10-06 | Prettier - Code formatter | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト
7 | 2025-10-06 | vue3-snippets-for-vscode | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | 「GitHub＋VSC運用ルール.xlsx」記載の3.2.0は存在せず、キャプチャ画像と同名のバージョンは0.0.35しかない
8 | 2025-10-06 | Git Graph | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | 「GitHub＋VSC運用ルール.xlsx」記載の9.0.0はなく、1.30.0が最新と思われるためそれを導入
9 | 2025-10-06 | サクラエディタ | https://github.com/sakura-editor/sakura/releases | 04_Sakuraエディタ | デフォルト
10 | 2025-10-07 | GitHub Pull Requests | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | V0.118.2
11 | 2025-10-09 | vscode-icons | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | V12.14.0
12 | 2025-10-09 | Material Icon Theme | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | V5.27.0
13 | 2025-10-09 | indent-rainbow | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | V8.3.1
14 | 2025-10-09 | Bracket Pair Color DLW | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | V0.0.6
15 | 2025-10-10 | GitLens | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | 17.6.1
16 | 2025-10-10 | GitHub Repositories | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | 0.64.0
17 | 2025-10-10 | C# Dev Kit | ※VSCodeの拡張機能による | 同左 | デフォルト | 1.70.3
18 | 2025-10-10 | C# | ※VSCodeの拡張機能による ※「C# Dev Kit」のインストールにて自動でインストール | 同左 | デフォルト | 2.93.22
19 | 2025-10-10 | .NET Install Tool | ※VSCodeの拡張機能による ※「C# Dev Kit」のインストールにて自動でインストール | 同左 | デフォルト | 2.3.7
20 | 2025-10-10 | IntelliCode for C# Dev Kit | ※VSCodeの拡張機能による ※以下参考サイトから https://developer.mamezou-tech.com/blogs/2025/07/05/csharp_vscode/ | 同左 | デフォルト | 2.2.3
21 | 2025-10-10 | .NET SDK | ※VSCodeのコマンドパレットにて「.NET: Install New」 ※途中動作が止まったが、VSCodeの再起動にてインストール画面が表示された | 同左 | デフォルト | 9.0.305
22 | 2025-10-14 | Box Tools | https://www.box.com/ja-jp/resources/downloads?_gl=1*1709f1e*_gcl_au*MTI5NDQ4OTM2NC4xNzU5Mzk1Mjk4 | 05_Box Tools | デフォルト | －
※「GitHub＋VSC運用ルール.xlsx」記載のGitは存在しなかった
※インストーラー格納先は特に記述がない限り「C:\Users\B084897\Documents\作業フォルダ\20251006_開発環境ローカル整備(習熟・動作確認)\01_インストーラー関連」
フォルダ下を指す
※インストール先は「デフォルト」の場合、インストーラのデフォルト状態にてインストール先を設定

## 作業計画
10月喫緊作業計画
①10/09（木）～10（金） | ツール・プラグイン質問事項とりまとめ（堀江・松野⇒PKU周）
②10/14（火）～16（木） | 前述①回答・内容確認（PKU周⇒堀江・松野）
③10/17（金） | 要件整理・レビュー（堀江・松野）
④10/20（月）～22（水） | 検証レビュー（堀江・松野⇒早瀬・石渡）
⑤10/23（木）～24（金） | 指摘事項修正・再レビュー／バッファ期間
⑥10/27（月）～29（水） | 開発作業用端末適用（坂元・定方・阿部・富浦で作業可能な方）
⑦10/29（水）～30（木） | Workspaces適用・検証
⑧10/31（金） | システム技術部へゴールデンイメージ更新依頼（※）
※すぐに使う訳ではないので、作業可能なタイミングで更新し一括適用
それまでは作業者単位で機能を揃えるよう通知、チェックリストで確認
11月以降
開発ルール（VSC＋GitHub）＞AWS運用ルールの順で進める予定
①

## 費用
参考サイト |  | ①https://aismiley.co.jp/ai_news/github-copilot-ai-tool/
②https://www.smbc.co.jp/ex/ExchangeServlet?ScreenID=real
為替レート(2025年10月10日 午後2時35分 時点)
| 通貨（通貨単位） | 為替レート（円）
|  | 外貨→円貨（TTB） | 円貨→外貨（TTS）
| 米ドル（1 USD） | 152.35 | 153.35
上記より1ドル150円換算とする
GitHub Copilot のプラン比較
| プラン | 個人向け |  |  | 企業向け
|  | Copilot Free | Copilot Pro | Copilot Pro+ | Copilot Business | Copilot Enterprise
| 価格 | 適用なし | 1 か月あたり 10 米国ドル (1,500円) または 一年あたり 100 米ドル (15,000円) (一部のユーザーは無料) | 39 米国ドル/月、 (5,850円) または $390 USD/年 (58,500円) | 1 か月あたりに付与された シート毎の 19 米国ドル (2,850円) | 1 か月あたりに付与された シート毎の 39 米国ドル (5,850円)
| Premium リクエスト | 1 か月あたり 50 | 1 か月あたり 300 | 1 か月あたり 1,500 | 1 ユーザーにつき 1 か月あたり 300 | 1 ユーザー、 1 か月あたり 1,000
| 追加のPremium リクエストを0.04(6円)/リクエストで購入する | NG | OK | OK | OK | OK
| IDE 内の Copilot Chat | 1か月あたり50メッセージ | 含まれるモデルについては無制限 | 含まれるモデルについては無制限 | 含まれるモデルについては無制限 | 含まれるモデルについては無制限
| 備考 |  | 含まれるモデルについては無制限 | 含まれるモデルについては無制限 | 含まれるモデルについては無制限 | 含まれるモデルについては無制限

## 20251021
コミット前にJSのコードチェックを実施する機能の反映前後のモジュール差異
.NETプロジェクトをVSCodeにて作成し、それに対して上記機能の反映後の状態を比較
| 反映前 | 反映後